- PV = 0.25 * $150,000 = $37,500

EV = 0.22 * $150,000 = $33,000

- CV = EV – AC = $33,000 - $17,500 = $15,500

SV = EV – PV = $33,000 - $37,500 = -$4,500

CPI = EV / AC = $33,000 / $17,500 = 1.89

SPI = EV / PV = $33,000 / $37,500 = 0.88

- EAC = BAC / CPI = $150,000 / 1.89 = $79,365

- ETC =  95 / 0.88 – 24 = 84 days

Currently, the MacGuffin Project is under budget and behind schedule. The positive CV of $15,500 and CPI of 1.89 show that the team is currently spending very efficiently. However, the SPI of 0.88 indicates that only 88% of the planned work so far is actually being accomplished, meaning that the project is behind schedule. Based on the current forecast, the project will be completed under budget but if trends continue it will not meet its current forecast completion date.